## zał.nr 1 X-73-2007
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA LATA 2007-2009
Urząd Gminy Jedlnia Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia Letnisko
KARTA INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JEDLNIA LETNISKO ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROGRAMÓW Z PROPOZYCJĄ ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA
Numer pozycji | Nazwa programu inwestycyjnego | Termin |  | Łączne koszty finansowe | Źródło finansowania | Przewidywany koszt realizacji inwestycji w latach 2007-2009 | Planowane wydatki na zadania |  |  |  | Środki, nakłady po roku 2009
|  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  | 2007 rok | 2008 | 2009 | 2010
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Kanalizacja Gminy ( Jedlnia Letnisko, Sadków, Groszowice-Lasowice) | 2006 | 2010 | 4488700 | ogółem, z tego: | 4406500 | 306500 | 2500000 | 1600000 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 1806500; 8.: 306500; 9.: 1500000
[5 empty] | C | 7.: 2600000; 9.: 1000000; 10.: 1600000
0
0
0
0
2 | Wodociągowanie Gminy (Jedlnia Letnisko ul.Radomska, Wrzosów, Lasowice, Natolin, Rajec Poduchowny, Maryno) | 2006 | 2009 | 1205289 | ogółem, z tego: | 1175395 | 340395 | 635000 | 200000 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 287199; 8.: 152199; 9.: 135000
[5 empty] | C | 7.: 700000; 9.: 500000; 10.: 200000
[5 empty] | D | 7.: 188196; 8.: 188196
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
3 | Rozbudowa i modernizaja SUW w Aleksandrowie - Etap I wykonanie odwiertów studni głębinowych | 2007 | 2008 | 159760 | ogółem, z tego: | 150000 | 60000 | 90000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 150000; 8.: 60000; 9.: 90000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
4 | Przebudowa drogi 699 i skrzyżowania z drogą 737 | 2006 | 2008 | 600000 | ogółem, z tego: | 558018 | 208000 | 350018 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 558018; 8.: 208000; 9.: 350018
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
5 | Budowa, przebudowa, modernizacja dróg i utwardzanie dróg | 2007 | 2010 | 3989500 | ogółem, z tego: | 3989500 | 1439500 | 1050000 | 1500000 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 339500; 8.: 289500; 9.: 50000
[5 empty] | B | 7.: 750000; 8.: 750000
[5 empty] | C | 2700000 | 200000 | 1000000 | 1500000
[5 empty] | D | 7.: 200000; 8.: 200000
0
0
6 | Monitoring budynku Urzędu Gminy | 2007 | 2007 | 50000 | ogółem, z tego: | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 50000; 8.: 50000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
7 | Projekt Sali gimnastycznej w Słupicy | 2007 | 2009 | 50000 | ogółem, z tego: | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 50000; 8.: 50000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
8 | Monitoring obiektów szkolnych | 2007 | 2008 | 288095 | ogółem, z tego: | 288095 | 144095 | 144000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 288095; 8.: 144095; 9.: 144000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
9 | Budowa ogrodzenia ZSO Myśliszewice | 2007 | 2007 | 40000 | ogółem, z tego: | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 40000; 8.: 40000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
10 | Projekt kompleksu kulturalno-oświatowego PG Jedlnia | 2007 | 2013 | 93500 | ogółem, z tego: | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 70000; 8.: 70000
0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
11 | Zamknięcie i rekultywacja GSO w Cudnowie | 2007 | 2008 | 769513 | ogółem, z tego: | 751013 | 699013 | 52000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 98000; 8.: 46000; 9.: 52000
[5 empty] | B | 7.: 653013; 8.: 653013
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
12 | Budowa i modernizacja oświetlenia | 2007 | 2008 | 357722 | ogółem, z tego: | 356722 | 326722 | 30000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 280000; 8.: 250000; 9.: 30000
[5 empty] | B | 7.: 76722; 8.: 76722
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
13 | Projekt modernizacji urządzenia piętrzącego dolnego zbiornika wodnego w Siczkach | 2007 | 2007 | 8000 | ogółem, z tego: | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 8000; 8.: 8000
0
0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 0
[5 empty] | B | 7.: 0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 0
[5 empty] | B | 7.: 0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 0
[5 empty] | B | 7.: 0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 7.: 0
[5 empty] | B | 7.: 0
[5 empty] | C | 7.: 0
[5 empty] | D | 7.: 0
0
0
| OGÓŁEM |  |  | 12100079 | ogółem, z tego: | 11893243 | 3742225 | 4851018 | 3300000 | 0 | 0
[5 empty] | A | 4025312 | 1674294 | 2351018 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | B | 1479735 | 1479735 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | C | 6000000 | 200000 | 2500000 | 3300000 | 0 | 0
[5 empty] | D | 388196 | 388196 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0