Załącznik Nr 1

do Uchwały XXVIII/253/2009

z dnia 6 lipca 2009r

Jedlnia-Letnisko, 2009

SPIS TREŚCI

| Wprowadzenie….………..……………………………..…………………………… | 3 |
| --- | --- |
| II. | Obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko…………………………………………………………………………………. | 5 |
| III. | Rys historyczny……………………………………………………………………….. | 6 |
| IV. | Analiza zasobów miejscowości………………………………………………….. | 7 |
|  | 1. Położenie i powierzchnia…………………………………………………………………………….. | 7 |
|  | 2. Środowisko przyrodnicze……………………………………………………………………………. | 7 |
|  | 3. Środowisko kulturowe………………………………………………………………………………… | 9 |
|  | 4. Infrastruktura techniczna ……………………………………………………………………….... | 11 |
|  | 5. Sytuacja gospodarcza………………………………………………………………..………………. | 14 |
|  | 6. Potencjał społeczny……………………………………………………………………………………. | 15 |
| V | Ocena zasobów miejscowości - podsumowanie…………………………………… | 21 |
| VI. | Analiza SWOT………………………………………………………………………….. | 22 |
| VII. | Diagnoza aktualnej sytuacji miejscowości Jedlnia-Letnisko………….. | 23 |
| VIII. | Wizja i misja rozwoju miejscowości Jedlnia-Letnisko.………….………. | 24 |
| IX. | Program Rozwoju Miejscowości – opis planowanych przedsięwzięć | 26 |
|  | Opis zadania przyjętego na lata 2008-2010…………….…………….. | 32 |
|  | Kosztorys i harmonogram przedsięwzięcia……………………………. | 34 |
| X. | Wdrażanie i monitorowanie Planu…………………………..…………………. | 35 |
| XI. | Podsumowanie………………………………………………………………………… | 35 |

I.	WPROWADZENIE

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu m.in. o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Jedlnia-Letnisko przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Jedlnia-Letnisko.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Plan Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko obejmuje wykaz priorytetów i celów rozwoju sołectwa Jedlnia-Letnisko na lata 2008 – 2013 z perspektywą do roku 2016 zgodnie z dokonaną przez społeczność lokalną (Grupę Odnowy) analizą zasobów i ustaloną hierarchią potrzeb. Głównym celem przygotowania Planu w oparciu o konsultacje społeczne jest pobudzenie aktywności lokalnych środowisk i stymulowanie współpracy mieszkańców na rzecz rozwoju oraz promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą. Na podstawie konsultacji społecznych, w trakcie rozmów i podczas spotkań z mieszkańcami określono wszystkie ważne obszary problemowe oraz preferencje rozwojowe wynikające z istniejących uwarunkowań.

Realizacja planu ma służyć mieszkańcom wsi Jedlnia-Letnisko oraz instytucjom i organizacjom funkcjonującym na jej terenie.

Niniejszy Plan został opracowany przy współudziale mieszkańców wsi (Grupie Odnowy), co wpływa pozytywnie na wartość tego dokumentu. W pracy nad planem wykorzystana została wiedza ludzi najlepiej znających problemy i potrzeby wsi, a także nastąpiła integracja społeczności wokół istotnych problemów sołectwa. Projekt Planu poddano społecznej konsultacji, której wyniki są podstawą do przyjęcia i realizacji zaplanowanych działań.

W opracowaniu dokumentu brali udział:

- Krynicka Barbara

- Fabiński Mirosław

- Jasiński Marek

- Gizan Jan

- Zdziech-Mąkosa Halina

- Głębocki Jan – członek Rady Gminy

- Bocheńska Mariola – członek Rady Gminy

- Drózd Jadwiga

- Daniłowicz Wojciech

Niniejsze opracowanie zawiera: charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowany projekt oraz planowane kierunki jej rozwoju, inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości (analiza SWOT), planowane priorytety rozwoju, opis planowanych przedsięwzięć, szacunkowe koszty planowanych przedsięwzięć/lub źródła ich pochodzenia oraz harmonogram działań.

Opracowanie Planu…  oraz jego realizacja w najbliższych latach ma na celu:

- zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich zaangażowania w sprawy rozwoju swojej miejscowości,

- efektywne gospodarowanie zasobami tj.: środowisko, ludzie, infrastruktura

- zagospodarowanie i upiększenie terenu wsi,

- poprawę warunków życia mieszkańców,

- ochronę walorów środowiskowych we wszystkich jego aspektach,

- stworzenie szansy uzyskania środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Plan Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko jest zgodny z Planem Rozwoju Lokalnego dla Gminy Jedlnia-Letnisko oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlnia-Letnisko oraz Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Jedlnia-Letnisko.

Cechą tego dokument jest jego otwarty charakter, co w praktyce oznacza możliwość jego aktualizacji w zależności od zgłaszanych potrzeb społecznych, których realizacja jest zarazem uwarunkowana możliwościami finansowymi.

II. 	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JEDLNIA-LETNISKO

Plan Odnowy Miejscowości został opracowany dla miejscowości Jedlnia-Letnisko, administracyjnie przynależącej do Gminy Jedlnia-Letnisko, leżącej we wschodniej części powiatu radomskiego, zlokalizowanego w południowej części województwa mazowieckiego.

Mapa 1. Gmina Jedlnia-Letnisko na tle powiatu radomskiego

Źródło: internet

W skład Gminy Jedlnia-Letnisko wchodzi 21 sołectw:

| Aleksandrów Antoniówka Cudnów Dawidów Groszowice Gzowice Gzowice -Folwark | Gzowice -Kolonia Jedlnia-Letnisko Lasowice Maryno Myśliszewice Natolin Piotrowice | Rajec Poduchowny Rajec Szlachecki Sadków Sadków Górki Siczki Słupica Wrzosów |
| --- | --- | --- |

Plan przygotowano w związku z ubieganiem się Gminy Jedlnia-Letnisko o środki unijne. Opracowany dokument jest wymagany przy składaniu wniosku w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w „Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

III. 	RYS HISTORYCZNY

Zanim powstała Jedlnia-Letnisko, tereny nad Gzówką, leżące w granicach dzisiejszej Jedlni-Letnisko były zamieszkane już od drugiej połowy XIX w, istniała tu bowiem wieś Mokrzec.

Pierwszym impulsem do  intensywnego rozwoju miejscowości była budowa linii kolejowej na trasie Zagłębie - Radom – Dęblin (1884-1886), i powstanie stacji Jedlnia. Kolejny powód przyciągający osadników  to przeznaczenie przez Dyrekcję Lasów Państwowych części terenów zalesionych na działki budowlane i ostatni najważniejszy to uzdrowiskowy charakter miejscowości.

Z czasem w Jedlni zaczęły powstawać pierwsze domy letniskowe, stawiane na wzór podwarszawskich willi w stylu Świder. Do dziś zachowało się kilka ponad stuletnich willi m.in. w posiadaniu rodzin: Chrzanowskich, Chmielewskich i Kaliszczaków. W okresie „mody” na wypoczynek w Jedlni-Letnisko ściągali tu zamożniejsi mieszkańcy Radomia, m.in. ówczesny Prezydent Radomia Czesław Golczewski.

W 1917r. miejscowości nadano nazwę – Jedlnia-Letnisko. Do powstania pierwszego członu nazwy - Jedlnia, przyczynił się rejent Marcin Kaliszczak, natomiast do drugiego - Letnisko, Ludwik Żerański.

W czasie ostatniej wojny był to teren walk z hitlerowskimi najeźdźcami oraz miejsce licznych dywersji kolejowych.

W latach 1945-1975 miejscowość administracyjnie należała do województwa kieleckiego, natomiast potem w latach 1975-1998 do województwa radomskiego.

W ostatnich latach Jedlnia-Letnisko stała się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Radomia, gdyż zbudowano tu 2,5 kilometrowy zalew na rzece Gzówce o powierzchni ok. 40 ha. Powstały również 3 duże ośrodki wypoczynkowo-konferencyjne z pełnym zapleczem.

Natomiast kościół parafialny odrestaurowany przez proboszcza ks. Andrzeja Margasa, jako jedyny na Mazowszu w stylu zakopiańskim, stał się wizytówką miejscowości.

Z Jedlni-Letnisko pochodzi sufragan radomski ks. bp Stefan Siczek.

Od 1978r. Jedlnia-Letnisko jest siedzibą władz Gminy.

IV. 	ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI

Analizę zasobów miejscowości przeprowadzono na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy oraz danych statystycznych. Istotnym źródłem wiedzy były opracowania i dokumenty planistyczne Gminy oraz informacje znajdujące się na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko – www.jedlnia.pl. Ważnym źródłem informacji, które zostały wykorzystane w tym opracowaniu, byli mieszkańcy oraz sympatycy Jedlni-Letnisko, którzy mając na uwadze zrównoważony rozwój swojej miejscowości uczestniczyli w tworzeniu tego dokumentu.

Zasoby miejscowości, są to materialne i niematerialne składniki miejscowości oraz obszaru, który ją otacza. Składniki te mogą stanowić fundament przy realizacji przedsięwzięć tak prywatnych jak i publicznych służących odnowie wsi. Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę: środowisko przyrodnicze i kulturowe, infrastrukturę techniczną i społeczną oraz gospodarkę i rolnictwo.

1.	Położenie i powierzchnia

Jedlnia-Letnisko jest jedną z 21 wsi sołeckich należących do Gminy Jedlnia-Letnisko, która jest obszarowo najmniejszą gminą powiatu radomskiego. Ma ona specyficzny podłużny kształt – długość wynosi ok. 16 km natomiast szerokość ok. 6 km.

Gmina graniczy:

- od zachodu z miastem Radom,

- od północy z gminami Jastrzębia i Pionki,

- od wschodu z gminą Pionki,

- od południa z gminą Gózd.

Przez jej teren przebiega międzyregionalna droga krajowa Łódź - Radom – Lublin – Chełm i regionalna droga wojewódzka Radom – Kozienice oraz linia kolejowa Radom – Dęblin.

Powierzchnia Jedlni-Letnisko wynosi 438,8ha, co stanowi 7,4% ogólnej powierzchni Gminy.

2. 	Środowisko przyrodnicze

Rzeźba terenu

Teren Jedlni-Letnisko i jej okolic znajduje się na pograniczu dwóch mezoregionów - Równiny Kozienickiej i Równiny Radomskiej (J. Kondracki (2002) - Podział fizyczno-geograficzny).

Omawiany obszar jest równiną zdenudowaną w warunkach peryglacjalnych, w czasie ostatniego zlodowacenia - północnopolskiego (to tzw. obszar o rzeźbie staroglacjalnej).

Miejscowość od południa ograniczona jest przez zdenudowaną wysoczyznę morenową zbudowaną głównie z glin zwałowych (reprezentujących okres zlodowacenia środkowopolskiego) i jej eluwiów (z przełomu plejstocenu i holocenu), wysoczyzna ta rozcięta jest dolinami rzek: Pacynki i Gzówki, które wypełnione są holoceńskimi piaskami i żwirami.

Na północ od zalewu w Jedlni-Letnisko występują pola piasków przewianych, na których rozwinęły się formy eoliczne w postaci utrwalonych wydm (głównie wydmy paraboliczne). Wydmy te zostały ukształtowane przez wiatr wiejący z zachodu, na przełomie plejstocenu i holocenu. Klasycznym przykładem rzeźby eolicznej są „Mysie Górki”.

Najwyższą kulminacją jest wydma na terenie „Mysich Górek”, która osiąga wysokość 183,3 m n.p.m., najniżej położony teren znajduje się w dolinie Pacynki, poniżej ujścia Gzówki, osiąga on wysokość ok. 145 m n.p.m.

Klimat

Jedlnia-Letnisko leży w strefie klimatu kontynentalnego postępującego ze wschodu na zachód. Wyraża się to zwiększoną amplitudą średnich rocznych wahań temperatury, małą ilością opadów i nierównomiernym ich rozkładem w ciągu roku oraz dłuższym trwaniem pokrywy śnieżnej.

- średnia roczna temperatura wynosi 7,6°C,

- średnia temperatura najzimniejszego miesiąca – lutego wynosi -3,5°C,

- średnia temperatura najcieplejszego miesiąca - lipca wynosi +18,2°C,

- średnia temperatura poniżej 0° występuje przez 75-95 dni (od końca listopada do końca lutego),

- temperatura powyżej 15°C wynosi 80-100 dni,

- długość okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni,

- roczna suma opadów wynosi 513 mm – największa w miesiącach letnich czerwiec – sierpień.

Zasoby surowcowe

W Jedlni występują osady związane z akumulacją wodnolodowcową i lodowcową takie jak: piaski, żwiry, pospółki, surowce ilaste (gliny).

Zasoby wodne

Jedlnia-Letnisko położona jest w widłach dwóch rzek: Pacynki i Gzówki.

Ogromnym skarbem przyrodniczym Jedlni jest sztuczny zalew „Siczki” utworzony w 1976r. na rzece Gzówce. Zajmuje powierzchnię ok. 40ha. Na prawym brzegu zalewu, na skraju rezerwatu „Jedlnia”, znajdują się dwa źródełka mocno zmineralizowanej wody.

Gleby

Na obszarze Gminy występują gleby bielicowe lekkie i średnie wytworzone z glin zwałowych, gleby bielicowe luźne wytworzone z piasków, gleby bielicowe słabogliniaste wytworzone z piasków, czarne ziemie wytworzone z piasków, gleby mułowo-bagienne w dolinach Pacynki i Gzówki, gleby torfowe w dolinie Zagożdżonki oraz gleby rdzawe pod zbiorowiskami leśnymi.

Lasy

Miejscowość cechuje specyficzny mikroklimat. Jedlnię otaczają wspaniałe lasy Puszczy Kozienickiej. Znaczną cześć tego obszaru zajmuje utworzony w 1982r. rezerwat „Jedlnia” (86,42ha). Położony jest po obu stronach szosy Radom-Kozienice. Południową granicę rezerwatu stanowi zalew „Siczki” na rzece Gzówce, który jest jednym z większych zbiorników wodnych dostępnym do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Radomia i innych miejscowości. Panującymi zespołami są bory mieszane sosnowo-dębowe i grądy z fragmentami świetlistej dąbrowy. Drzewostany mieszane 100-200 letnie z panującą sosną oraz dębem bezszypułkowym i szypułkowym z domieszką brzozy, osiki i grabu należą do najcenniejszych w Puszczy. Na szczególną uwagę zasługują piękne gonne sosny o grubości do 100 cm i wysokości do 30 m. Do najciekawszych gatunków roślin zielnych rezerwatu należą: buławnik czerwony, lilia złotogłów, lędźwian czarny, żankiel zwyczajny, miodunka wąskolistna. W rezerwacie gniazduje 29 gatunków ptaków, przy czym zagęszczenie wynosi 141 par na 10 ha. Do najciekawszych z nich można zaliczyć: gołębia siniaka, myszołowa, turkawkę, puszczyka, grzywacza, wilgę i modraszkę.

3. 	Środowisko kulturowe

Kultura pojmowana jako dziedzictwo materialne, duchowe odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka. Wpływa na kształtowanie naszej wrażliwości, duchowości, to ona wychowuje pokolenia.

W Jedlni-Letnisko nie brak miejsc przypominających o upływającym czasie, zachowało się do dziś kilka zabytkowych domów drewnianych z XIX wieku oraz innych obiektów wartych odwiedzenia.

Tabela nr 1. Obiekty zabytkowe na terenie Jedlni-Letnisko

| Obiekt | Numer z Krajowego Rejestru Zabytków |
| --- | --- |
| Kościół parafialny p.w. św. Józefa | 373/A/88 |
| Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Józefa | 373/A/88 |
| Domy mieszkalne i obejścia gospodarskie z XIX i XX w. | brak wpisu w rejestrze |
| Budynek leśniczówki | brak wpisu w rejestrze |
| Budynek (magazyn kolei) z lat 80-tych XIX w. | brak wpisu w rejestrze |
| Ośrodek Zdrowia z 1909r. | brak wpisu w rejestrze |
| Budynek Urzędu Gminy (lata 20-te XX w.) | brak wpisu w rejestrze |

Źródło: Dane uzyskane z UG Jedlnia-Letnisko

Kościół p.w. św. Józefa

Najbardziej znanym zabytkiem Gminy jest zbudowany w 1927 roku Kościół p.w. św. Józefa. Stylowy zakopiański kościół jest prawdziwą perełką Jedlni - został  zakwalifikowany do zabytków klasy „0”. Składa się z części murowanej cegły w stylu neogotyckim i drewnianej z bali w stylu staropolskim z sobotami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Wniebowziętej, a w kaplicy obraz św. Józefa. Budowniczym Kościoła był pierwszy proboszcz parafii, ks. Władysław Korpikiewicz. Parafia w Jedlni-Letnisko została powołana w 1921r. jednym aktem erekcyjnym z parafią Najświętszego Serca Jezusowego i Opieki NMP w Radomiu.

Obok kościoła p.w. św. Józefa znajduje się Letni kościół Matki Bożej, powstały w 2000r., organizowane są tu w okresie od czerwca do sierpnia „Wieczory Muzyczne ” - koncerty różnych wykonawców muzyki chrześcijańskiej.

Cmentarz parafialny

W Jedlni znajduje się cmentarz parafialny, na którym stoją zabytkowe grobowce, m.in.:

- grób zbiorowy żołnierzy poległych na polu chwały w latach 1939-1945.

- grób ks. Wł. Korpikiewicza

- grób Józefa i Franciszki Kuropiewskich

- pomnik ku czci mieszkańców Jedlni poległych podczas II wojny światowej

- mogiły żołnierzy września, partyzantów i ofiar terroru

Przed stacją PKP w Jedlni-Letnisko znajduje się pomnik wybudowany w 1981 roku, poświęcony bohaterom ruchu oporu poległym za wolność kraju.

Jedlnia-Letnisko posiada wiele zabytków kultury materialnej, których walory są dodatkowo podkreślone pomnikową roślinnością oraz pięknem otaczającego krajobrazu. W części południowej rezerwatu „Jedlnia” znajdują się zbiorowe mogiły Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego:

- zbiorowa mogiła ok. 450 ofiar rozstrzelanych przez Niemców w czasie II wojny światowej,

- drewniany krzyż z 1917 roku na wydmach piaskowych tzw. „Mysie Górki”,

- pojedyncze groby żołnierzy (znajdujące się w okolicznych lasach)

4. 	Infrastruktura techniczna

W skład infrastruktury technicznej wchodzą wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu tworzące funkcjonalną, spójną całość. Istotnym czynnikiem jest również stan układu komunikacyjnego w układzie urbanistycznym. Elementy infrastruktury technicznej mają ogromny wpływ na perspektywy rozwoju miejscowości jak i całej Gminy. Im wyższy stopień wyposażenia w te elementy, tym lepszy poziom życia mieszkańców oraz wyższa atrakcyjność danego obszaru dla potencjalnych turystów czy inwestorów.

Infrastruktura drogowa

Stan techniczny dróg w ostatnich latach uległ znacznej poprawie poprzez modernizację nawierzchni, nie mniej jednak wiele odcinków wymaga pilnej modernizacji. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego konieczna jest budowa chodników na odcinkach intensywnego ruchu pieszego.

Przez teren Jedlni-Letnisko przebiegają następujące drogi:

- droga wojewódzka nr 699 – przecina obszar Gminy stanowiąc skrót między drogą krajową nr 12 Radom – Zwoleń i wojewódzką nr 737 Radom – Kozienice – długość drogi biegnąca przez Jedlnię – 3,20km

- droga powiatowa nr 3524W – długość drogi przebiegająca przez miejscowość Jedlnia – 1,1km.

- drogi gminne - długość dróg przebiegających przez sołectwo - 20,4km

Na terenie Jedlni-Letnisko przyjęto układ funkcjonalno-przestrzenny zbliżony do układu urbanistycznego ośrodków miejskich co skutkowało powstaniem 93 ulic. Istniejąca sieć dróg osiedlowych (ulic), wzdłuż których realizowana jest zabudowa mieszkaniowa w większości przypadków nie spełnia parametrów technicznych, co ogranicza i utrudnia rozbudowę infrastruktury technicznej.

Wykaz ulic:

- 1 Maja

- 1000-Lecia

- 15 Grudnia

- Aleksandrowska

- Andersena

- Asnyka

- Bliźniacza

- Bracka

- Brzozowa

- Chopina

- Cicha

- Ciemna

- Cmentarna

- Czarneckiego

- Dolna

- Fabryczna

- Grunwaldzka

- Górna

- Jana Głębockiego

- Jana Pawła II

- Jasna

- Kilińskiego

- Kolejowa

- Kopernika

- Konopnickiej

- Kościuszki

- Krótka

- Ks. Jana Dzierżona

- Kwiatowa

- Lelewela

- Leśna

- Letniskowa

- Lipowa

- Łąkowa

- Mała

- Matejki

- Mickiewicza

- Moniuszki

- Nadrzeczna

- Narutowicza

- Niecała

- Nowa

- Ogrodowa

- Orzeszkowej

- Osiedlowa

- Partyzantów

- Piaskowa

- Piastowska

- Piotrowicka

- Piłsudskiego

- Plac Piłsudskiego

- Plac Wolności

- Plażowa

- Podgórna

- Polna

- Południowa

- Płużańskiego

- Poprzeczna

- Prusa

- Radomska

- Reymonta

- Równa

- Różana

- Sawickiej

- Sienkiewicza

- Spokojna

- Sporna

- Staroogrodowa

- Staroradomska

- Stawowa

- Sucha

- Słoneczna

- Słowackiego

- Słupicka

- Sobieskiego

- Sosnowa

- Średnia

- Tartaczna

- Traugutta

- Wąska

- Widok

- Wiśniowa

- Wjazdowa

- Wojciechowskiego

- Wspólna

- Zachodnia

- Zacisze

- Zgodna

- Zielona

- Żerańskiego

- Żeromskiego

- Żwirowa

Żytnia

W Jedlni-Letnisko występuje komunikacja publiczna, która obsługiwana jest przez:

- autobusy MPK w Radomiu (linia nr J i 26),

- „mini busy” prywatne,

- autobusy PKS,

- samochody osobowe.

W okresie letnim ze względu na przemieszczanie się letników, turystów, wycieczkowiczów następuje znaczne ożywienie ruchu na drogach. Zwiększona jest także częstotliwość kursowania autobusów MPK.

Również istotną rolę w układzie komunikacyjnym odgrywa szlak kolejowy Radom - Dęblin. Aczkolwiek w transporcie osób ma mniejsze znaczenie z uwagi na:

-	droższe bilety w stosunku do komunikacji MPK i prywatnej,

-	brak stacji kolejowej we Wrzosowie,

-	brak stosownego taboru umożliwiającego obsługę wahadłową, sezonową itd.,

-	brak spójnej polityki dotyczącej transportu lokalnego.

Wodociąg i kanalizacja

W gminie Jedlnia-Letnisko jak również w poszczególnych sołectwach zauważa się duże dysproporcje pomiędzy długością sieci kanalizacyjnej, a długością sieci wodociągowej, która wynosi odpowiednio (50,4 km i 195,4 km).

Jedlnia-Letnisko zaopatrywana jest w wodę ze studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Aleksandrów. Praktycznie całe sołectwo jest zwodociągowane, a długość sieci wynosi ok. 63,4km.

W gminie Jedlnia-Letnisko funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków tj.: Gminna Oczyszczalnia Ścieków – II stopniowa mechaniczno-biologiczna działająca na zasadzie zmodyfikowanej technologii osadu czynnego o przepustowości 611 m3/d (obecnie ilość odprowadzanych ścieków wynosi 220 m3/d) oraz mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków przy Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Lasów Państwowych o przepustowości średniej 30 m3/d.

Długość sieci kanalizacyjnej, z której korzystają mieszkańcy Jedlni-Letnisko wynosi ok. 28,20km.

Ścieki z gospodarstw domowych (nie posiadających dostępu do sieci) gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (tzw. szambach), które nie w pełni są szczelne.

Planowana w najbliższych latach inwestycja w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko będzie miała pozytywne oddziaływanie na zanieczyszczenia odprowadzane bezpośrednio do gruntu i jednocześnie wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska, w tym ochronę gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych.

Sieć ciepłownicza

Na terenie miejscowości jak i całej Gminy brak jest sieci ciepłowniczej. Większe instalacje grzewcze obsługują obiekty użyteczności publicznej takie jak:

-	Urząd Gminy,

-	Ośrodek Zdrowia,

-	Ośrodek Edukacji Ekologicznej Integracji Europejskiej Lasów Państwowych,

-	Piekarnia w Jedlni-Letnisko,

-	Ceramiczna Spółdzielni Pracy,

-	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum,

-	Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Relaks”,

-	Hotel „Pod Różami”.

Mieszkańcy sołectwa wykorzystują przydomowe kotłownie opalane węglem. W niewielkim stopniu jako źródło ciepła wykorzystywany jest gaz oraz olej opałowy.

Gazyfikacja

Źródłem zaopatrzenia miejscowości w gaz jest gazociąg wysokoprężny relacji Radom-Kozienice. W miejscowości Piotrowice znajduje się stacja redukcyjna sieci wysokociśnieniowej, natomiast do Jedlni-Letnisko doprowadzona jest poprzez rozdzielczą sieć gazową.

Gospodarka odpadami

W Jedlni nie ma żadnego składowiska odpadów. Jedyne składowisko znajdujące się na terenie Gminy w miejscowości Cudnów, obecnie jest zamknięte i przeprowadzany jest proces rekultywacji.

Urząd Gminy nie prowadzi zbiórki odpadów. Mieszkańcy zawierają indywidualne umowy na wywóz nieczystości.

Koncesje na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy uzyskały dwie Radomskie firmy: Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „Almax” oraz „SITA”. Koncesję na odbiór nieczystości płynnych uzyskała firma Hamad z Siczek gm. Jedlnia-Letnisko oraz firma Wywóz Nieczystości Płynnych Jan Woźniak z Wielogóry k. Jedlińska.

Energetyka

Jedlnia-Letnisko jak i cały obszar Gminy, zaopatrywana jest w energię pochodzącą z elektrowni Kozienice za pośrednictwem węzła elektroenergetycznego Rożki oraz sieci średniego napięcia (będącej w części rozwinięciem sieci zasilającej miasto Radom).

Telekomunikacja

Większość gospodarstw posiada przyłącza telefoniczne stacjonarne. Głównym operatorem jest Telekomunikacja Polska oraz MNI TELECOM (wcześniejsza nazwa - Telefonia Pilicka). Poza siecią telefonii przewodowej działają również operatorzy telefonii komórkowej.

5. 	Sytuacja gospodarcza

Rolnictwo

Rolnictwo to podstawowa dziedzina działalności, z której utrzymuje się większość mieszkańców zamieszkałych na terenach wiejskich. W ostatnim okresie obserwuje się, co prawda narastające zjawisko odchodzenia od pracy na roli.

W sołectwie znajduje się ok. 72 gospodarstwa rolne. Wśród gospodarstw indywidualnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko przeważają gospodarstwa produkujące głównie na własne potrzeby. Dominują gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 4 ha.

Tabela nr 2. Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych w sołectwie

| Miejscowość | do 2ha | 2-4ha | 4-7ha | 7-15ha | pow. 15 ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jedlnia-Letnisko | 32 | 31 | 3 | 6 | - |

Źródło: Dane uzyskane z UG Jedlnia-Letnisko

W strukturze zasiewów dominuje uprawa zbóż, zwłaszcza żyta, natomiast wśród produkcji zwierzęcej – trzoda chlewna. O rodzaju upraw decyduje oczywiście jakość gleb, która w gminie Jedlnia-Letnisko jest bardzo niska. Dominują, bowiem gleby najniższych klas, czyli od V do VI.

W Jedlni-Letnisko powierzchnia użytków rolnych zajmuje 260,03ha tj. 53,7% powierzchni miejscowości.

Struktura ich przedstawia się następująco:

-	grunty orne		- 188,8ha (72,6% pow. użytków rolnych)

-	sady 			- 19,13ha (7,4% pow. użytków rolnych)

-	trwałe użytki zielone 	- 52,1ha (20% pow. użytków rolnych)

Lasy zajmują powierzchnię 74ha (15,3% ogólnej pow. msc. Jedlni-Letnisko), natomiast pozostałe grunty 149ha (31%).

Podejmowane są działania zmierzające do znalezienia nowych form zatrudnienia i pozyskiwania dóbr dla utrzymania rodzin mieszkańców Jedlni. Coraz większy nacisk zostaje skierowany na edukacje ekologiczną i w konsekwencji na samozatrudnienie – Agro gospodarstwa, dla wykorzystania walorów krajobrazowych miejscowości i całej Gminy Jedlnia-Letnisko.

Innym źródłem dochodów są renty, emerytury, zasiłki i praca dorywcza. Nadal głównym źródeł dochodów miejscowości Jedlnia jest działalność pozarolnicza.

Gospodarka pozarolnicza

Głównymi pracodawcami na terenie miejscowości Jedlnia-Letnisko są instytucje samorządowe i jednostki podległe samorządowi. Wynika to z faktu, że miejscowość jest siedzibą Gminy. Większość firm działających w Jedlni reprezentuje sektor prywatny.

Poza działalnością administracji samorządowej, edukacji, pomocy społecznej podstawową dziedziną działalności przedsiębiorstw znajdujących się w miejscowości Jedlnia-Letnisko jest handel i działalność produkcyjna. Istotną rolę odgrywają także podmioty działające w zakresie transportu oraz branży budowlanej.

Podmioty, które tworzą sferę gospodarki pozarolniczej, to głównie firmy rodzinne o charakterze usługowo-handlowym.

Do największych podmiotów należy zaliczyć:

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,

- Ceramiczna Spółdzielnia Pracy,

- Urząd Gminy,

- PPH „Pod Różami”,

- Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy „Relaks”,

- Restauracja „Wodnik”,

- Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych.

Na terenie miejscowości Jedlnia-Letnisko swoje filie (oddziały) mają: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu oraz Bank Spółdzielczy w Pionkach.

6. 	Potencjał społeczny

Sytuacja demograficzna i rynek pracy

Liczba ludności Jedlni-Letnisko na koniec 2007r. wyniosła 3819 mieszkańców, w tym 1951 kobiet). Analizując liczbę mieszkańców w ciągu ostatnich kilku lat zauważa się znaczny przyrost ludności, szczególnie w roku 2005 jak i niewielki spadek w kolejnym roku. Zjawisko większego napływu ludności należy traktować bardzo pozytywnie, gdyż jest to tendencja korzystna dla rozwoju lokalnego. Natomiast przyczyn tendencji spadkowej tego stanu rzeczy może być wiele, ale w ostatnim okresie wybijają się na pierwszy plan kwestie związane z emigracją osób młodych lub posiadających określony „fach” do aglomeracji miejskich, a przede wszystkim za granicę.

Tabela nr 3. Liczba ludności na przestrzeni lat 2003-2007

| miejscowość | Ludność w 2003r. | Ludność w 2004r. | Ludność w 2005r. | Ludność w 2006r. | Ludność W 2007r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jedlnia- Letnisko | 3642 | 3696 | 3863 | 3818 | 3819 |

Źródło: UG Jedlnia-Letnisko

Bezrobocie to bez wątpienia ogniwo zapalne wielu konfliktów, problemów 
i powstawania zjawisk patologicznych. Gmina Jedlnia-Letnisko terytorialnie podlega pod Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Stopa bezrobocia w gminie Jedlnia-Letnisko (wynosząca około 9,2%) kształtuje się znacznie poniżej średniej dla całego powiatu radomskiego (28,4%). Największy odsetek bezrobotnych to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze, gimnazjalne i poniżej.

Opieka społeczna i ochrona zdrowia

Obsługę mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej zabezpieczają następujące placówki:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisko, w skład którego wchodzi:

- Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego obejmuje opieką ponad 6500 pacjentów z Jedlni-Letnisko i okolicznych wsi w ramach tzw. podstawowej opieki zdrowotnej

- Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

- Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu z gabinetami rehabilitacji i fizykoterapii

- Laboratorium

Środki na działalność SPZOZ pochodzą z kontraktów NFZ.

- 2 prywatne gabinety stomatologiczne

- 2 apteki

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z którego korzystają mieszkańcy pozostający w trudnej sytuacji materialnej, przede wszystkim rodziny wielodzietne, niepełne, patologiczne, osoby przewlekle chore, niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. Do najczęstszych form wsparcia należą: zasiłki celowe, zasiłki okresowe, dożywianie dzieci w szkołach, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, itp.

Oświata

Sieć placówek oświatowych na terenie sołectwa obejmuje 1 gimnazjum, w których uczy się 300 uczniów, 1 szkołę podstawową, do której aktualnie uczęszcza 398 uczniów, oraz 1 przedszkole z 55 wychowankami.

Tabela nr 4. Placówki oświatowe w Jedlni-Letnisko w roku szkolnym 2007/2008

| Lp. | Placówka oświatowa | Liczba uczniów | Liczba nauczycieli | Liczba sal lekcyjnych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Publiczne Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów w Jedlni-Letnisko | 302 | 34 | 12 |
| 2. | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisko | 398 | 44 | 20 |
| 3. | Przedszkole Publiczne w Jedlni-Letnisko | 55 | 4 | 4 |

Źródło: UG Jedlnia-Letnisko

Kultura, sport, turystyka i rekreacja

Aktywnym orędownikiem kultury są bez wątpienia wszelkiego rodzaju organizacje, stowarzyszenia, placówki czy przejawy lokalnych inicjatyw.

Wśród instytucji kulturalnych działających w gminie, na pierwszy plan wysuwa się funkcjonująca w Jedlni-Letnisko Gminna Biblioteka Publiczna. Instytucja służy zaspakajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Celem działania Biblioteki jest:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz ich przechowywanie;

- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

- popularyzacja książek i czytelnictwa;

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

- ochrona materiałów bibliotecznych.

Czytelnia Gminnej Biblioteki jest zarazem małą galerią gdzie wystawiają swoje prace lokalni twórcy. Galeria działa od 1996 roku.

Ponadto działalność kulturalna prowadzona jest w ramach jednostek oświatowych.

Wśród cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się na terenie Gminy na uwagę zasługują: spotkania z poezją i muzyką organizowane przez szkołę, Gminną Bibliotekę oraz Stowarzyszenie Twórców Kultury „Orzeł”, koncerty muzyczne odbywające się w okresie wakacji organizowane przez „Grupę Inicjatywną Mieszkańców”.

Na stałe w kalendarz imprez kulturalnych Jedlni-Letnisko wpisały się plenery malarskie i regionalne występy, organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Kultury „Orzeł”. W siedzibie stowarzyszenia znajduje się wystawa eksponatów stworzonych przez artystów – obrazów, rzeźb, robótek ręcznych itp. Organizowane są też wieczory poezji i wernisaże. Tradycyjnie ulubionym miejscem spotkań są plaże nad zalewem.

Na terenie Jedlni zarejestrowanych jest kilka stowarzyszeń, których działalność ukierunkowana jest na inicjowanie, prowadzenie i propagowanie działalności proekologicznej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej; aktywizację osób bezrobotnych, działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Należą do nich: Stowarzyszenie Miłośników Jedlni-Letnisko, Stowarzyszenie Jedlnia, Stowarzyszenie „Zatrzymaj się”.

Do grupy  organizacji pożytku publicznego pod koniec maja 2008r  dołączyło kolejne stowarzyszenie  o nazwie „Pozytywny Format”, którego celem jest realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego.

Głównym podmiotem zajmującym się sportem jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) w Jedlni-Letnisko będący jednostką organizacyjną Gminy. Celem działalności GOSiR jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki prowadzących do zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy w tym zakresie oraz prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym dla niepełnosprawnych. Realizując te cele GOSiR współdziała z organizacjami kultury fizycznej i sportu, udostępnia posiadane obiekty, stanowiące bazę sportową i rekreacyjną, na rzecz klubów i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji i stowarzyszeń oraz osób indywidualnych. Organizuje imprezy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W skład GOSiR wchodzi zalew o pow. 40 ha lustra wody oraz obiekty towarzyszące.

Na terenie sołectwa działają następujące kluby i sekcje sportowe:

- Ludowy Klub Sportowy „Jodła” powstały na przełomie 1948-1949 r. Obecnie klub posiada dwie sekcje:

-	brydża sportowego (klasa A)

-	piłkarską (zespoły seniorów i juniorów grające w klasie A - tj. VII liga).

Wyczynowo sport w klubie uprawia około 50 zawodników, a sam klub liczy łącznie ok. 80 członków.

- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy – sekcje: piłki nożnej, lekkoatletyczna, piłki siatkowej.

Do cyklicznych imprez sportowych odbywających się w Jedlni-Letnisko należą:

-	Turniej o Puchar Wójta w piłce nożnej,

-	Turniej Halowy o Puchar Wójta w piłce siatkowej,

-	rozgrywki Okręgowego Związku Piłki Nożnej (liga seniorów, liga młodzieżowa),

-	corocznie nad zalewem odbywa się Letnia impreza na plaży, w czasie której Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje różnego rodzaju zawody i zabawy towarzyszące m.in. Turniej Piłki Plażowej, pokazy ratownictwa wodnego i medycznego.

W pobliżu zalewu „Siczki” znajduje się boisko sportowe „Jodła”. Jego obecny stan i stopień zagospodarowania nie pozwala jednak na organizowanie większych imprez sportowych. Rozwiązaniem może być planowana budowa stadionu jako kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Umożliwi to organizację dużych imprez sportowych (np. w skali powiatu, czy województwa).

Gmina znajduje się w granicach przyrodniczych obszarów chronionych, co dobitnie świadczy o jej atrakcyjnym turystycznie położeniu. Piękno przyrody jest wspomagane materialnym dziedzictwem kulturowym. Niewątpliwie atrakcyjny dla turystyki jest fakt, że część północna Jedlni-Letnisko leżąca na skraju Puszczy Kozienickiej, objęta została siecią Natura 2000, chroniącą różnorodność krajobrazu, zbiorowisk roślinnych, bogactwo flory i fauny.

Głównym elementem decydującym o atrakcyjności turystycznej Jedlni-Letnisko to jej położenie przy zalewie „Siczki”, który okala rezerwat „Jedlnia”. Niewątpliwym atutem i walorem naturalnym jest mikroklimat występujący na tym terenie. Nad zalewem są piaszczyste i trawiaste plaże. Jest przystań wodna oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego i sportowego, którym dysponuje Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR). W zalewie złowić można płoć, okonia, szczupaka, karpia, amura czy karasia, dlatego często organizowane są zawody wędkarskie.

Prężnie rozwijają się tu ośrodki wypoczynkowe z dobrze przygotowaną infrastrukturą turystyczną (baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne). Bliskie sąsiedztwo i dogodne połączenie z Radomiem sprawiło, że Jedlnia stała się miejscowością wypoczynkową dla mieszkańców Radomia i do dziś utrzymuje charakter osiedla wypoczynkowo-letniskowego.

Na terenie Jedlni-Letnisko znajdują się następujące ośrodki wypoczynkowe:

-	Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni-Letnisko, ul. Płużańskiego 30 (własność Lasów Państwowych). Zlokalizowany na skraju Puszczy Kozienickiej w Rezerwacie Jedlnia przy trasie Radom – Kozienice. Oferuje szeroki wachlarz usług gastronomicznych, hotelarskich i szkoleniowych, dysponując 140 miejscami noclegowymi w pokojach 2, 3–osobowych oraz salami wykładowymi),

-	Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Relaks” w Jedlni-Letnisko, ul. Nadrzeczna 4 (własność prywatna). Ośrodek położony nad zalewem w Siczkach, posiadający 60 miejsc noclegowych w domkach 6-cio osobowych. Ośrodek organizuje imprezy integracyjne, rekreacyjne, szkolenia, spotkania okolicznościowe.

-	Wynajem pokoi gościnnych „Wodnik” w Jedlni-Letnisko, ul Nadrzeczna 2 (własność prywatna). Zlokalizowany w pobliżu zalewu w Siczkach. Organizuje imprezy okolicznościowe, integracyjne, itp. Posiada 12 miejsc noclegowych w pokojach 2-osobowych i 2 apartamentach.

-	Hotel „Pod Różami” w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 49 (własność prywatna). Hotel zlokalizowany jest w centrum Jedlni-Letnisko; wchodzi w skład kompleksu gastronomiczno-handlowego (fryzjer, apteka, sklep spożywczy). Hotel oferuje bardzo szeroki wachlarz usług, począwszy od bazy noclegowej dla 40 gości w pokojach 1, 2, 3 i 4-osobowych - a na rozmaitych imprezach skończywszy.

Dużą atrakcją są przejażdżki zaprzęgami konnymi po Puszczy Kozienickiej. Jest to możliwe, gdyż w okolicy znajdują się trzy kluby jeździeckie, a dla miłośników jazdy konnej znajduje się kilka wierzchowców do ujeżdżania.

Kolejną atrakcję turystyczną stanowią szlaki rowerowe i turystyczne oraz obiekty i budowle zlokalizowane wzdłuż oznakowanych tras. Wszystkie trasy rozpoczynają się w Jedlni-Letnisko (po północnej stronie zalewu na polance jedlnieńskiej). Są to:

- Trasa do rezerwatu „Leniwa”

- Trasa do ścieżki przyrodniczo – leśnej „Śródborze”

- Trasa do wsi Augustów

- Trasa do rezerwatu „Brzeźniczka”

Trasy w kierunku wschodnim

- Trasa do rezerwatów „Źródło Królewskie” i „Brzeźniczka”

- Trasa do Garbatki Letnisko

- Trasa do Czarnolasu

- Trasa do Janowca i Kazimierza Dolnego

Trasy w kierunku południowym

- Trasa do źródeł Gzówki

Trasa w kierunku zachodnim

- Trasa na zachód do Kozłowa (przez rezerwat „Ciszek”)

Bezpieczeństwo publiczne

Na bezpieczeństwem mieszkańców czuwają policjanci z posterunku Policji w Jedlni-Letnisko. Teren Gminy podzielony jest na dwie dzielnice, do których należą następujące miejscowości:

Dzielnica nr I: Jedlnia-Letnisko, Siczki, Kolonka, Aleksandrów, Słupica, Maryno, Cudnów.

Dzielnica nr II: Gzowice Wieś, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Myśliszewice, Piotrowice, Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Sadków, Natolin, Lasowice, Groszowice, Antoniówka, Dawidów.

Na szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa wpływa także działająca tu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która powstała w 1928 roku. Mieściła się wtedy w drewnianej remizie. W 1992 roku wybudowana została strażnica ze świetlicą i trzema boksami garażowymi. W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i ma do dyspozycji 2 ciężkie samochody gaśnicze marki Jelcz i Mercedes z wyposażeniem, lekki samochód gaśniczy marki Ford Transit oraz łódź pontonową z silnikiem zaburtowym.

Jednostka liczy 44 czynnych druhów i 15-to osobową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych nie tylko w gminie, ale także na terenie powiatu i województwa.

V.	OCENA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI - PODSUMOWANIE

Dla oceny zasobów miejscowości, niezbędne stało się pogrupowanie poszczególnych zasobów i ich ocena pod kątem znaczenia dla tej miejscowości. Synteza oceny znalazła się w tabeli nr 5.

Tabela nr 5. Ocena zasobów miejscowości

| Rodzaj zasobu | Znaczenie zasobu |
| --- | --- |
|  | Brak | Małe | Średnie | Duże |
| Środowisko przyrodnicze, położenie |
| - walory krajobrazowe |  |  |  | X |
| - walory przyrodnicze |  |  |  | X |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  |  | X |
| - gleby, kopaliny |  | X |  |  |
| - klimat |  |  |  | X |
| - drogi (dostępność komunikacyjna) |  |  |  | X |
| Środowisko kulturowe |
| - walory architektury wiejskiej, zabytki i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |  |
| - aktywność artystyczna |  |  | X |  |
| Obiekty i tereny |
| - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  |  | X |
| - działki rekreacyjne |  |  |  | X |
| - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  | X |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi oraz miejsca publiczne |  |  | X |  |
| - miejsca sportu i rekreacji |  |  |  | X |
| - szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, itp. |  |  |  | X |
| Gospodarka, rolnictwo |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  | X |  |  |
| - gospodarstwa rolne |  | X |  |  |
| - firmy produkcyjne i zakłady usługowe |  | X |  |  |
| - infrastruktura komunalna |  |  |  | X |
| Sąsiedzi i przyjezdni |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo |  |  |  | X |
| - ruch tranzytowy | X |  |  |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  |  | X |
| Instytucje |
| - szkoła, przedszkole |  |  |  | X |
| - placówki opieki społecznej |  |  |  | X |
| - Biblioteka |  |  |  | X |
| - Dom Kultury | X |  |  |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  |  | X |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  | X |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  |  | X |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  |  | X |  |
| - ważne postacie historyczne |  |  | X |  |
| - specyficzne nazwy |  |  | X |  |
| Ludzie, organizacje społeczne |
| - Koło Gospodyń Wiejskich | X |  |  |  |
| - Ochotnicza Straż Pożarna |  |  |  | X |
| - Stowarzyszenia i inne |  |  |  | X |

VI. 	ANALIZA SWOT

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców.

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| czyste środowisko naturalne, sprzyjający mikroklimat, położenie na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego, atrakcyjność turystyczna w postaci zalewu „Siczki”, położenie przy ważnych trasach komunikacyjnych, dobry stopień zwodociągowania, duży ruch turystyczny, działalność klubów sportowych, dostateczna baza szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz przedszkola, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, dobre warunki dla rozwoju budownictwa rekreacyjno – wypoczynkowego i agroturystyki, zlokalizowanie na terenie Jedlni-Letnisko najważniejszych instytucji administracyjnych i społecznych istnienie kościoła w stylu zakopiańskim | mało skuteczna promocja walorów przyrodniczych, niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna i techniczna niezadawalający stan dróg, ulic, brak chodników, słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna, znaczne bezrobocie, gospodarstwa małoobszarowe o słabych glebach, mały napływ kapitału inwestycyjnego, niskie wydatki na modernizację obiektów użyteczności publicznej, słabe zagospodarowanie miejsc publicznych, skwerów, niska świadomość mieszkańców o potrzebie ochrony środowiska, degradacja środowiska przez niekontrolowane odprowadzanie ścieków i odpadów stałych |

| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| --- | --- |
| rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, rozwój przedsiębiorczości w sferze turystyki i rekreacji oraz handlu i usług, zagospodarowanie zalewu „Siczki” i jego otoczenia, przebudowa skwerów (Pl. Piłsudskiego, Pl. Wolności wraz z renowacją pomnika), integracja z Unią Europejską i środki z zewnątrz (programy strukturalne), posiadanie płynności finansowej, podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców-szkolenia, wdrażanie segregacji odpadów „u źródła”, ochrona obiektów zabytkowych, poprawa infrastruktury komunalnej, technicznej i transportowej | niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców, częste zmiany przepisów prawnych, trudności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na rozwój lokalny, utrata walorów turystycznych na skutek niemożności efektywnego wykorzystania dużej liczby obiektów z powodu braku funduszy na ich odnowienie, adaptację i utrzymanie, |

VII. 	DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI MIEJSCOWOŚCI JEDLNIA-LETNISKO

Jacy jesteśmy?

| Co wyróżnia naszą wieś? | położenie i klimat (obszar Puszczy Kozienickiej, bliskość zalewu) zwarta zabudowa, dostępność usług i oświaty, brak zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska, |
| --- | --- |
| Jakie pełni funkcje? | wypoczynkową, turystyczną, administracyjną, gospodarczą, oświatową, usługowo-handlową, kulturową, mieszkaniowa i mieszkaniowo-rekreacyjną, |
| Kim są mieszkańcy? | pracownicy różnych branż ( na terenie Gminy i poza nią), emeryci i renciści, prywatni przedsiębiorcy, dużą część społeczności stanowią dzieci i młodzież, osiedlający się mieszkańcy Radomia mieszkańcy sezonowi, korzystający z terenów rekreacji i usług |
| Co daje utrzymanie? | praca na własny rachunek w usługach lub handlu, praca etatowa na terenie miejscowości, Gminy i w regionie, świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, małe zakłady rzemieślnicze, praca zarobkowa poza terytorium kraju, |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | udział w organizacjach społecznych, w nieformalnych grupach, ruchy skupione przy parafii, działają w Ochotniczej Straży Pożarnej, |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | wspólnie z przedstawicielami Gminy Jedlnia, powoływanie nieformalnych zebrań, we własnym środowisku, |
| Jakie obyczaje i tradycje są przez nas pielęgnowane? | kultywowanie tradycji religijnych, patriotyczne związane z II wojną światową indywidualne formy pielęgnacji różnorodnych tradycji i zwyczajów (topienie marzanny, noc świętojańska, itp.) wystawy rzeźby i malarstwa |
| Jak wyglądają mieszkania i obejścia? | w większości zadbane, w niewielkiej części występuje zróżnicowanie starej i nowej zabudowy, |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | środowisko nieskażone przemysłowo, niewielka powierzchnia terenów zielonych |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | drogi, stacja PKP, autobusy MPK, PKS, prywatni przewoźnicy |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | sporty: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy i ziemny, zawody, mecze ścieżki rowerowe dzieci i młodzież mają do dyspozycji świetlicę, ogólnodostępny Internet |

VIII.	WIZJA I MISJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI JEDLNIA-LETNISKO

Wizja jest zapisem woli mieszkańców i ich deklaracją wspólnego urzeczywistniania nakreślonych celów, odwołuje się do przyszłości. Mieszkańcy Jedlni-Letnisko, świadomi swoich korzeni oraz dogodnego położenia miejscowości i jej walorów krajobrazowo-przyrodniczych, planują realizację przedsięwzięć, które zwiększą estetykę i atrakcyjność swojej „małej ojczyzny” dla jej mieszkańców i przyjezdnych. Mają pełną świadomość konieczności zwiększenia aktywności społecznej ludności lokalnej, umiejętności pozyskiwania funduszy i uatrakcyjnienia miejscowości dla młodych, przedsiębiorczych ludzi.

Jaka ma być nasza miejscowość za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Bliskość Puszczy Kozienickiej, mikroklimat, nieskażone środowisko naturalne, |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Rekreacyjne, wypoczynkowe, społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturalne, usługowo-handlowe |
| Jacy mają być mieszkańcy? | Zintegrowani, podnoszący swoje kwalifikacje, zaangażowani w życie wsi, aktywni |
| Co ma dać utrzymanie? | Usługi (gastronomia, hotelarstwo), agroturystyka, mała przedsiębiorczość, rzemiosło |
| W jaki sposób ma być zorganizowana miejscowość i mieszkańcy? | Aktywność lokalnych liderów (stowarzyszeń, związków, komitetów), w pełni identyfikujący się z miejscowością, dbający o jej wizerunek, oraz aktywność radnych dbający o miejscowość, których działanie w ważnych sprawach poparte będzie ekspertyzami. |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Zebrania i spotkania z władzami Gminy, przedstawicielami organizacji/stowarzyszeń, współpraca z sąsiednimi miejscowościami, zwiększenie przepływu informacji między mieszkańcami |
| Jak ma wyglądać nasza miejscowość? | Czysta, zadbana, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, komunikacyjną, społeczną, bazą rekreacyjno-wypoczynkową, |
| Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Parafialne dożynki, uroczystości wynikające z ważnych wydarzeń historycznych, festyny wiejskie, imprezy okolicznościowe, dbałość o dziedzictwo kultury |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Poprawa stanu czystości wód (ochrona źródełek), selektywna zbiórka odpadów – czyszczenie lasów, pełny dostęp do infrastruktury technicznej, |
| Jakie ma być rolnictwo? | Gospodarstwa rodzinne, rolnictwo ekologiczne, przydomowe ogródki |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Więcej bezpośrednich połączeń |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Różne formy zajęć pozaszkolnych, wielofunkcyjne boisko, świetlice, place zabaw, ścieżki rowerowe, imprezy okolicznościowe dla społeczności gminnej, imprezy sportowe i rekreacyjne oraz kursy i szkolenia, letnie kino nad zalewem |

Misja Miejscowości Jedlnia-Letnisko

Misja rozwoju jest rezultatem kompleksowej refleksji nad perspektywą rozwoju, kierunkami działalności, wartościami i standardami zachowań mieszkańców Jedlni-Letnisko.

Jedlnia-Letnisko – bezpieczna i spokojna, atrakcyjna turystycznie pełniąca funkcje administracyjne, kulturalne, rekreacyjno-sportowe, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną,
dążąca do poprawy jakości życia jej mieszkańców.

IX.	PROGRAM ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI – OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

  - Opis planowanych zadań Planu Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko na lata 2008-2013 z perspektywą do 2016 roku

Po przeanalizowaniu obecnych zasobów oraz potrzeb inwestycyjnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko w celu osiągnięcia zaplanowanego rozwoju sołectwa, przyjęto następujące zadania natury społecznej, gospodarczej i inwestycyjnej, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Działanie „Odnowa i rozwój wsi” lub z innych źródeł finansowych:

Lista zadań wskazanych do realizacji

- Budowa kanalizacji sanitarnej

- Budowa deptaka przy ulicy Nadrzecznej (południowa strona zalewu „Siczki”)

- Remont dróg (wraz z odwodnieniem) i budowa chodników (gdzie istnieją możliwości techniczne)

- Zagospodarowanie centralnych placów - skwerów (Pl. Piłsudskiego, Pl. Wolności wraz z renowacją pomnika) oraz placu targowego

- Modernizacja budynku GOSIR oraz zakup wyposażenia

- Zagospodarowanie zbiornika wodnego i jego otoczenia w kierunku ochrony środowiska, turystyki i rekreacji:

- Renowacja zbiornika (oczyszczenie dna zalewu)

- Renowacja nabrzeża

- Poszerzenie (rozbudowa) plaży przy zalewie

- Wyznaczenie i budowa pomostów dla kąpieliska i wędkarzy, oraz budowa pomostu dla uprawiania sportów letnich i zimowych w okolicach ul. Niecałej

- Uporządkowanie i zagospodarowanie źródełka w północnej oraz  wschodniej części zalewu

- Remont jazu.

- Budowa stadionu jako ośrodka sportu, rekreacji i wypoczynku nad zalewem z wykorzystaniem boiska LKS „Jodła”

- Rozbudowa i doposażenie placów zabaw dla dzieci

- Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych (przedszkole)

- Inwentaryzacja zaniedbanych nieruchomości oraz bieżąca modernizacja elewacji i otoczenia posesji prywatnych (m.in. usunięcie elementów azbestowych z posesji)

- Propagowanie postaw ekologicznych poprzez ulotki, plakaty jak również organizowanie cyklicznych szkoleń dla mieszkańców Gminy (również dla osób bezrobotnych) w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, agroturystyki, przedsiębiorczości, języków obcych i innych.

- Uporządkowanie gospodarki odpadami wraz z segregacją śmieci, oraz ochrona powietrza wody i gleby.

- Tworzenie systemu monitoringu obiektów i miejsc zagrożonych dewastacją.

- Budowa i uzupełnienie oświetlenia na terenie Jedlni-Letnisko.

Wybór zadania priorytetowego

Biorąc pod uwagę szanse realizacyjne poszczególnych zdań w najbliższym okresie, ogólną przydatność wykonanego zadania, przygotowanie formalno-prawne projektu wykonawczego oraz posiadanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych, wielokierunkowość demograficzną oferty (skierowanie jej do różnych grup wiekowych oraz odbiorców zewnętrznych), oczekiwania mieszkańców oraz przy obecnych możliwościach finansowych Gminy Jedlnia-Letnisko, stwierdzono, że zadaniem priorytetowym będzie inwestycja pn.

„BUDOWA DEPTAKA PRZY ULICY NADRZECZNEJ W JEDLNI-LETNISKO”

Następnie wskazano grupę najpilniejszych zadań do roku 2016 bez określania ich kolejności. Docelowo kolejność ta uzależniona będzie od wsparcia zewnętrznego  i określonych czynników organizacyjnych. Do zadań tych należą:

- Zagospodarowanie zbiornika wodnego „Siczki” – kontynuacja zadania

- Urządzenie plaży nad zalewem (poszerzenie, wyposażenie placu zabaw, wykonanie pomostów)

- Zagospodarowanie centralnych skwerów, placu targowego i innych miejsc publicznych

- Modernizacja i zakup wyposażenia dla ośrodka GOSIR

- Budowa stadionu jako ośrodka sportu, rekreacji i wypoczynku nad zalewem z wykorzystaniem boiska LKS „Jodła”

- Budowa chodników i oświetlenia

Tabela nr 6. Zadania przewidziane do współfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie miejscowości Jedlnia-Letnisko

| Lp. | Cel projektu zgodny z działaniem „Odnowa i rozwój wsi” PROW | Nazwa projektu / zakres | Instytucja koordynująca realizację | Okres realizacji | Szacunkowa wartość inwestycji | Możliwe źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORYTET 1. ZAKTYWIZOWANIE ZALEWU „SICZKI” JAKO CENTRUM REKREACYJNE, WYPOCZYNKOWE, SPORTOWE CELE: PODNIESIENIE WALORÓW REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH MIEJSCOWOŚCI I JEJ OTOCZENIA |
| 1. | Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej. | Projekt: Budowa deptaka przy ulicy Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko”. Zakres: wyrównanie terenu wykonanie chodnika wykonanie ścieżki rowerowej wykonanie deptaka z kostki brukowej nasadzenia i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni istniejącej uzupełnienie oświetlenia wyposażenie ciągu w ławki, kosze na śmieci, sanitariaty, zamontowanie stojaków na rowery wykonanie tablicy informacyjnej o miejscowości | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2008-2010 2011-2014 | 660.000 1.000.000 | PROW 2007-2013; Budżet Gminy; Budżet Gminy; RPO WM 2007-2013 |
| 2 | Zagospodarowanie zbiornika w celu poprawy estetyki miejscowości. | Projekt: Uporządkowanie zalewu poprzez urządzenie plaży Zakres: opracowanie planu renowacji nadbrzeża (plaży) poszerzenie plaży wyznaczenie i budowa pomostów dla kąpieliska urządzenia placu zabaw dla dzieci (zjeżdżalnie, drabinki, huśtawki, itp.) zamontowanie koszy, przebieralni, itp. | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2009 | 180.000 | PROW 2007-2013; Budżet Gminy; RPO WM 2007-2013 |

| 3 | Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej | Projekt: Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie skwerów (Pl. Piłsudskiego, Pl. Wolności wraz z renowacją pomnika). Zakres: odwodnienie ulic budowa chodników łączących skwery; wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni istniejącej i nasadzenie nowych roślin (wykonanie skalników, klombów, itp.) wykonanie niskiego ogrodzenia z żeliwa kutego wokół pomnika wykonanie zabiegów chroniących obelisk (polerowanie, zabezpieczenie wyposażenie skwerów w ławki, kosze na śmieci, stylowe latarnie; ustawienie tablic informacyjnych o miejscowości | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2010 | 250.000 | PROW 2007-2013; Budżet Gminy; RPO WM 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe. | Projekt: Modernizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zakup wyposażenia. Zakres: remont asfaltowego kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem oraz zakup słupków do rozwieszenia siatki zakup niezbędnego sprzętu – kajaki, narty wodne, oraz skutera wodnego na potrzeby ratowników WOPR, zakup i montaż tablic wraz z koszami do piłki koszykowej. zakup i montaż wraz z utwardzeniem podłoża całorocznego stołu do tenisa stołowego. zakup i montaż wraz z utwardzeniem kostką brukową podłoża do stolików z planszami do gier typu szachy, warcaby, itp. organizacja placu zabaw na terenie przy plaży. zakup ławek i koszy na śmieci, oraz stały montaż wokół zbiornika wodnego remont domku Mazowsze – siedziby pracowników, ratowników WOPR oraz wypożyczalni sprzętu pływającego – wymiana okien, drzwi, ocieplenie ścian, otynkowanie i wyłożenie schodków wejściowych płytkami wykonanie ogrodzenia wokół obiektu | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko/ GOSiR | 2008-2010 | 100.000 | PROW 2007-2013; Budżet Gminy; RPO WM 2007-2013 |
| 5. | Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe. | Projekt: Budowa stadionu Zakres: przygotowanie terenu pod inwestycje, wykonanie bieżni i boiska budowa lokalu dla kadry zakup i montaż niezbędnego sprzętu – trybuny, bramki, oświetlenie, nagłośnienie, itp. wykonanie ogrodzenia wokół obiektu | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2011-2014 | 300.000 | PROW 2007-2013; Budżet Gminy; RPO WM 2007-2013 |

  - Inne zadania istotne ze względu na rozwój miejscowości, przewidziane do realizacji w okresie 2008-2016

Tabela nr 7. Wykaz zadań planowanych do realizacji na lata 2008-2016

| Lp. | Nazwa projektu | Instytucja koordynująca realizację | Okres realizacji | Szacunkowa wartość inwestycji | Możliwe źródła finansowania | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORYTET 2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UWZGLĘDNIAJĄCEJ WARTOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO CELE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2008-2013 | 3.500.000 | RPO WM 2007-2013; Budżet Gminy | Brak sieci kanalizacyjnej w południowej części miejscowości Jedlnia-Letnisko ma bezpośredni wpływ na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Największe zagrożenie stanowią gospodarstwa domowe oraz obiekty produkcyjno-usługowe. Ścieki produkowane w tych obiektach, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (tzw. szambach) o różnym stopniu szczelności. Istnieje poważne ryzyko skażenia okolicznych wód podziemnych i powierzchniowych. W efekcie zanieczyszczenie to może również doprowadzić do skażenia gruntów ornych i ogólnego pogorszenia równowagi biologicznej w środowisku naturalnym. Gmina posiada projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej dla Jedlni-Letnisko. |
| 2. | Budowa chodników | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2010-2013 | 250.000 | Budżet Gminy RPO WM 2007-2013 | W miejscowości jak i gminie Jedlnia-Letnisko brak jest chodników, szczególnie przy głównych drogach. Mieszkańcy oraz odwiedzający miejscowość turyści poruszają się korzystając z dróg, co stwarza ryzyko wystąpienia wypadków drogowych. Brak chodników powoduje niską atrakcyjność miejscowości i pogarsza jej walory estetyczne. |
| 3. | Budowa oświetlenia | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2008-2013 | 250.000 | Budżet Gminy RPO WM 2007-2013 | Wraz z modernizacją ulic i budową chodników winna być wykonywana infrastruktura około drogowa w postaci oświetlenia. Budowa oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, estetyki tego obszaru. |
| 4. | Modernizacja dróg i ulic wraz z odwodnieniem | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2008-2013 | 700.000 | Budżet Gminy RPO WM 2007-2013 | Istniejący system części sieci dróg i ulic jest niezadawalający. Nieutwardzona powierzchnia dróg powoduje koleiny i w efekcie droga ulega „rozjeżdżaniu”. Drogi nie posiadają urządzeń odwodniających. Woda zbiera się w wierzchnich warstwach drogi powodując rozmiękanie nawierzchni. Konieczność wykonywania częstych zabiegów służących wyrównaniu i utwardzeniu nawierzchni powoduje wzrost kosztów ich utrzymania. Przeprowadzenie modernizacji dróg i ulic przyczyni się do poprawy stanu ich nawierzchni oraz zwiększy atrakcyjność miejscowości. Gmina posiada częściową dokumentację techniczną na modernizację dróg i ulic. |

| Lp. | Nazwa projektu | Instytucja koordynująca realizację | Okres realizacji | Szacunkowa wartość inwestycji | Możliwe źródła finansowania | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORYTET 3 ROZWÓJ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ CELE: BUDOWA I MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ, SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ |
| 1. | Zagospodarowanie zalewu - kontynuacja zadania | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2012-2016 | 3.000.000 | RPO WM 2007-2013; Budżet Gminy | Zalew „Siczki” jest główną atrakcją turystyczną i rekreacyjną Jedlni-Letnisko. Zbiornik ten na trwałe wpisał się w pejzaż gminy. Co roku w okresie letnim ściągają tu licznie amatorzy kąpieli słonecznych i wodnych, a nawet wędkowania. Pobliski las zachęca do spacerów śródleśnymi ścieżkami, grzybobrania, zbierania jagód, itp. Przyległa do zalewu plaża, to wymarzone miejsce do rodzinnych i koleżeńskich spotkań, grillowania. Aby był w pełni wykorzystany przez miejscową ludność i turystów należy podjąć szereg działań inwestycyjnych polegających na wyposażeniu tego akwenu w odpowiednią infrastrukturę. |
| 2. | Budowa stadionu –zagospodarowanie terenu – kontynuacja zadania | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2014-2016 | 200.000 | RPO WM 2007-2013; Budżet Gminy | W miejscowości gminnej brak jest wystarczającego zaplecza sportowego, utrudniającego organizowanie lokalnych imprez sportowych oraz spotkań mieszkańców. Budowa stadionu w pobliżu zalewu „Siczki” oraz jego zagospodarowanie stanowić będzie podstawę integracji społecznej, kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej mieszkańców i odwiedzających miejscowość turystów. Ponadto sprawi, że mieszkańcy zaczną dbać o rozwój fizyczny. |
| 3. | Budowa i rozbudowa obiektów oświatowych (przedszkola) | Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko | 2008-2013 | 3.000.000 | RPO WM 2007-2013; Budżet Gminy | W miejscowości brakuje miejsca do wspólnej nauki i zabawy najmłodszych mieszkańców. Budowa przedszkola przyczyni się nie tylko do zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych przedszkolaków ale także zapewni właściwy poziom opieki nad dziećmi i zwiększy integrację rodziców we wspólnych działaniach pedagogów i rodzin w przygotowaniu dzieci – podopiecznych placówki, do edukacji szkolnej w warunkach pełnej integracji społecznej. |
| 4. | Rozwój intelektualny mieszkańców poprzez organizowanie szkoleń, kursów odpowiadających zapotrzebowaniu | Firmy szkoleniowe | 2008-2013 | 200.000 | PO KL 2007-2013 | Brak wystarczających kwalifikacji u znacznej grupy mieszkańców, jest jedną z ważniejszych barier do przezwyciężenia bezrobocia czy ożywienia gospodarczego tego obszaru. Dlatego realizacja projektów mających na celu podwyższenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych mieszkańców przyczyni się do rozwoju gminy pod każdym względem. Bardziej wykształceni mieszkańcy to szansa dla nich na zatrudnienie, rozwój pewności, wartości i wiary w siebie oraz szansa dla gminy na wzrost gospodarczy czy zmniejszenie bezrobocia. |

  - Opis zadania przyjętego na lata 2008-2010

Projekt

„BUDOWA DEPTAKA PRZY ULICY NADRZECZNEJ W JEDLNI-LETNISKO”.

Jedlnia Letnisko, jako miejscowość wypoczynkowa częściowo spełniająca funkcje uzdrowiskowe ze względu na specyficzny mikroklimat, musi w szczególny sposób dbać o zabezpieczenie odpowiedniego standardu wypoczynku dla turystów oraz mieszkańców.

Ruch turystyczny, szczególnie w okresie sezonu letniego, skupia się głównie w okolicach zalewu, wzdłuż ulicy Nadrzecznej.

Wykonanie profesjonalnego ciągu komunikacyjnego – od drogi wojewódzkiej nr 699 do kładki wschodniej - wzdłuż atrakcyjnego zbiornika wodnego „Siczki” powinno pozwolić na realizację działań w zakresie:

- rekreacyjno-sportowym (pływanie, jazda na rowerach, jazda konna, jogging, rolki i deskorolki, spacery, wędkarstwo, wyznaczenie terenów pod sporty letnie np. kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej oraz sporty zimowe: narciarskie trasy biegowe, kuligi),

- turystycznym (włączenie obiektu w lokalne ścieżki rowerowe oraz piesze szlaki kulturowo-turystyczne),

- społecznym (miejsce spotkań mieszkańców i młodzieży, aktywizacja mieszkańców na rzecz zagospodarowania „swojego” zbiornika, poszanowanie przyrody, wspólne inicjatywy, pomysł na nudę i zagrożenie patologiami wśród dzieci i młodzieży itp.),

- rozrywkowym (plenerowe imprezy cykliczne i okolicznościowe - malarstwo, rzeźba, ogniska, konkursy wędkarskie).

Uzasadnienie:

Planowany do realizacji projekt budowy deptaka na ulicy Nadrzecznej, przebiegać będzie wzdłuż południowej strony zalewu „Siczki” w Jedlni-Letnisko.

Dzięki realizacji planowanego ciągu komunikacyjnego o charakterze turystycznym wzrośnie zainteresowanie zbiornikiem wodnym, a w konsekwencji całym otoczeniem, wśród odbiorców zewnętrznych, turystów. Osoby takie są potencjalnymi konsumentami lokalnych dóbr (produktów rolnych, usług gastronomicznych czy hotelarskich) lub klientami pobliskich placówek handlowych i usługowych. Oczywiście zainteresowani mieszkańcy muszą swoją ofertę odpowiednio dostosować i rozreklamować wśród potencjalnych turystów.

Bliskość dostępnego i profesjonalnie urządzonego zbiornika wodnego może stać się bardzo znamiennym atutem dla rozwoju sektora agroturystycznego pod kątem turystyki letniej i weekendowej, nie tylko samej miejscowości ale całej Gminy Jedlnia-Letnisko. Istotnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność terenu jest fakt istnienia rezerwatu „Jedlnia” okalającego zalew oraz źródełek z wodą wysoko zmineralizowaną.

Budowa deptaka przy ul. Nadrzecznej (ciągu komunikacyjnego), zmierzającego do zaktywizowania lokalnego sektora rekreacyjno-turystycznego, dostępnego dla każdej grupy wiekowej i zawodowej, wypełnia wiele aspektów wskazanych do dofinansowania w Działaniu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW.

W ramach projektu planuje się wykonać nawierzchnie ciągów komunikacyjnych tj. ciąg pieszy (chodnik) od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 699 z ul. Nadrzeczną, ciąg rowerowy oraz deptak.

Ulica Nadrzeczna od strony zachodniej – będzie posiadała nawierzchnię asfaltową, we wschodniej części - będzie wykonany deptak wraz ze ścieżką rowerową i pieszą.

Wzdłuż deptaka zostaną dodatkowo zamontowane:

- tablica informacyjna o miejscowości (mapa miejscowości z naniesionymi ulicami, ważniejszymi instytucjami, obiektami zabytkowymi i rekreacyjnymi, umożliwi bezproblemowe poruszanie się i dotarcie do miejsca docelowego),

- ławeczki, sanitariaty

- stojaki na rowery

- nasadzenia i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni istniejącej

- oświetlenie (ew. uzupełnienie)

Dla lepszego zabezpieczenia środowiska naturalnego zostaną ustawione kosze na śmieci.

Rezultaty realizacji Planu Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko

W efekcie projekt „Budowa deptaka przy ul. Nadrzecznej” wpłynie pozytywnie na:

- podniesienie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez zmianę wizerunku miejscowości,

- poprawę bezpieczeństwa i wygodę ruchu pieszych,

- wzrost znaczenia zbiornika wodnego,

- ożywienie życia kulturalnego.

Realizacja tego zadania będzie miała ciąg dalszy przy realizacji kolejnych przedsięwzięć związanych z aktywizacją i zagospodarowaniem zalewu „Siczki”, poprzez jego uporządkowanie zaczynając od czyszczenia dna zalewu, remonty pomostów, jazu, poszerzenia i urządzenia plaży, modernizacji i budowy obiektów pełniących funkcje sportowo-rekreacyjne, itp.

Wraz z budową deptaka, które będzie pierwszą  inwestycją związaną ze zbiornikiem wodnym równolegle powinno się wykonać i urządzić plażę oraz plac zabaw, poprzez doposażenie go w urządzenia sprawnościowe, drabinki, huśtawki wagowe, huśtawki łańcuchowe tzw. „motocykle na sprężynach”.

Korzyści, jakie uzyskają beneficjenci końcowi bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektów są wielopoziomowe i przyczynią się przede wszystkim do poprawy i zwiększenia jakości życia mieszkańców Jedlni-Letnisko, jak również całej Gminy, wzmocnienia atrakcyjności turystycznej, poprawy standardu usług świadczonych na rzecz turystów oraz poszerzenie i wzbogacenie oferty rekreacyjnej dla turystów i lokalnej społeczności.

Projekt jest doskonałym przykładem wykorzystania walorów lokalnej przyrody na cele rozwoju turystyki w regionie i promowania form aktywnego wypoczynku.

  - Kosztorys i harmonogram przedsięwzięcia

Harmonogram prac budowlanych

Poniżej przedstawiono harmonogram prac oraz koszty związane z budową deptaka przy ul. Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko.

| Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Okres realizacji | Wartość zadania | Środki własne budżetu Gminy | PROW 2007-2013 „Odnowa i Rozwój Wsi” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa deptaka przy ul. Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko | Urząd Gminy w Jedlni-Letnisko | 2008-2010 | 660.000 | 165.000 | 495.000 |

Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia stanowi załącznik do wniosku.

Harmonogram przedsięwzięcia

Planowany termin rozpoczęcia zadania – II kwartał 2009

Planowany termin zakończenia zadania – IV kwartał 2010

Planowany termin złożenia wniosku o płatność – IV kwartał 2010

X.	WDRAŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Prace nad Planem Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko od początku były poddane społecznej ocenie. Mieszkańcy Jedlni brali czynny udział w zgłaszaniu propozycji zadań, które przysłużą się podniesieniu standardu życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, a także podniesieniu atrakcyjności turystycznej swojej miejscowości.

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy w Jedlni-Letnisko. Odpowiedzialnym za jego realizację będzie Wójt Gminy. Zarządzaniem realizacją Planu zajmują się:

- Przedstawiciele lokalnej społeczności (organizacje, Grupa Odnowy) będą się włączać poprzez udział społeczny tak w trakcie realizacji zadań, jak i w zmianach w zapisie planu.

- Komisja Rozwoju Gospodarczego, Usług, Rolnictwa, Budżetu i Finansów - koordynuje i monitoruje realizację poszczególnych zadań przyjętych do realizacji.

- Wójt Gminy - zapewnia właściwą komunikację pomiędzy wszystkimi osobami i podmiotami zainteresowanymi realizacją Planu.

System wdrażania ze strony finansowej będzie realizowany przede wszystkim przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz własnych zasobów finansowych przewidzianych w budżecie Gminy. Niektóre przedsięwzięcia wymagały będą zaangażowania środków prywatnych społeczności i przedsiębiorców.

Analiza i ocena realizacji Planu pozwoli na weryfikację i wprowadzanie niezbędnych zmian w zakresie priorytetów rozwojowych, celów i projektów określonych w Planie.

Decyzję o tym w jakim stopniu i przy których zadaniach ma włączyć się społeczność lokalna, podejmie Wójt Gminy w  uzgodnieniu z  przedstawicielem społeczności lokalnej - Grupy odnowy.

Raport z oceny i analizy Planu zostanie przedstawiony Wójtowi Gminy.

XI.	PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości dla Jedlni-Letnisko zakłada w najbliższych latach realizację działań ze sfery życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Zadania te wpisują się w okres programowania. Istotą tych działań jest pobudzenie lokalnej społeczności do wspólnego działania na rzecz rozwoju swojej „małej ojczyzny”. Każda taka inicjatywa zbliża ludzi do siebie rodząc poczucie przynależności do wspólnoty.

Wszystkie te działania mają na celu zapoczątkowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. Zakładane cele przewidują wzrost znaczenia miejscowości jako lokalnego ośrodka rozwoju turystyki i rekreacji, przy jednoczesnym zachowaniu zasobów środowiskowych.