## załącznik nr 3 XXX-259-09 (2)
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Urząd Gminy Jedlnia Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia Letnisko
KARTA INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JEDLNIA LETNISKO ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROGRAMÓW Z PROPOZYCJĄ ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA
Numer pozycji | Nazwa programu inwestycyjnego | Termin |  | Łączne koszty finansowe | Źródło finansowania | Przewidywany koszt realizacji inwestycji w latach 2009-2015 | Planowane wydatki na zadania |  |  |  | Środki, nakłady po roku 2011
|  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  | 2009 rok | 2010 rok | 2011 rok | 2010
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
I. PROGRAM: KANALIZACJA GMINY cel. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami
1 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap I do VII | 2005 | 2015 | 15763079 | ogółem, z tego: | 15732000 | 1400000 | 1832000 | 1500000 | 0 | 11000000
[5 empty] | środki własne | 3063120 | 153120 | 410000 | 300000 |  | 2200000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 997880 | 997880
[5 empty] | obligacje | 249000 | 249000
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 11422000 |  | 1422000 | 1200000 |  | 8800000
0
2 | Budowa kanalizacji w Sadkowie Etap I do IV | 2005 | 2011 | 3233092 | ogółem, z tego: | 3145000 | 845000 | 2100000 | 200000 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 693000 | 233000 | 420000 | 40000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 612000 | 612000
[5 empty] | obligacje | 0
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 1840000 |  | 1680000 | 160000
3 | Rozbudowa sieci kananlizacji sanitarnej w m Groszowice i Lasowice w gminie Jedlnia Letnisko | 2006 | 2012 | 8801756 | ogółem, z tego: | 7793536 | 799000 | 2338178 | 2338179 | 0 | 2318179
[5 empty] | środki własne | 1061300 | 29000 | 350766 | 350767 |  | 330767
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 520000 | 520000
[5 empty] | obligacje | 250000 | 250000
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 5962236 |  | 1987412 | 1987412 |  | 1987412
0
4 | Projekty i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie Górki | 2009 | 2010 | 121000 | ogółem, z tego: | 121000 | 31000 | 90000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 110000 | 20000 | 90000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 0
[5 empty] | obligacje | 11000 | 11000
dotacje
[5 empty] | środki unijne | 0
0
II. PROGRAM: WODOCIĄGOWANIE GMINY cel. Poprawa jakości wody pitnej
5 | Projekt i budowa wodociągu w m. Maryno Etap I do IV | 2008 | 2011 | 1043350 | ogółem, z tego: | 1022000 | 382000 | 460000 | 160000 | 0 | 20000
[5 empty] | środki własne | 194000 | 50000 | 92000 | 32000 |  | 20000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 252000 | 252000
[5 empty] | obligacje | 80000 | 80000
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 496000 |  | 368000 | 128000
0
0
6 | Rozbudowa i modernizacja SUW w Aleksandrowie, budowa studni nr 3 | 2006 | 2011 | 1674760 | ogółem, z tego: | 1577409 | 61000 | 119000 | 1397409 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 1577409 | 61000 | 119000 | 1397409
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 0
[5 empty] | obligacje | 0
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 0
7 | Projekty i rozbudowa wodociągów w Lasowicach i Myśliszewicach, Jedlni-Letnisko, Siczkach, Sadkowie Górki i Rajcu Szlacheckim | 2008 | 2010 | 738400 | ogółem, z tego: | 720000 | 320000 | 400000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 470000 | 70000 | 400000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 0
[5 empty] | obligacje | 250000 | 250000
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 0
III. PROGRAM: BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH cel. Poprawa infrastruktury drogowej
8 | Budowa deptaka przy ul. Nadrzecznej w Jedlni-Letnisko | 2008 | 2011 | 603660 | ogółem, z tego: | 600000 | 60000 | 500000 | 40000 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 147255 | 60000 | 47255 | 40000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 0
[5 empty] | obligacje | 0
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 452745 |  | 452745
0
9 |  |  |  |  | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 0 |  |  | 0
[5 empty] | kredyty | 0
[5 empty] | obligacje | 0
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 0 |  |  | 0
9 | Przebudowa dróg gminnych 2009 w m.Sadków Górki, Myśliszewice, Aleksandrów, Rajec Poduchowny, Dawidów, Cudnów, Jedlnia-Letnisko | 2007 | 2010 | 4429021 | ogółem, z tego: | 3412589 | 1849589 | 1563000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 369589 | 369589
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 500000 | 500000
[5 empty] | obligacje | 777000 | 777000
[5 empty] | dotacje | 193000 | 193000
[5 empty] | środki unijne | 0
| 2010 Budy Gzowskie, Jedlnia-Letnisko, Sadków Górki, Słupica, Maryno | 6.: środki własne; 7.: 1573000; 8.: 10000; 9.: 1563000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 0
[5 empty] | obligacje | 0
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 0
IV. PROGRAM: BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW KULTURALNO_OŚWIATOWYCH Cel: Poprawa warunków edukacji
10 | Budowa Sali gminastycznej przy PSP w Słupicy |  |  | 2438009 | ogółem, z tego: | 2389000 | 47000 | 233400 | 941600 | 0 | 1167000
[5 empty] | środki własne | 405100 | 47000 | 35010 | 148040 |  | 175050
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 0
[5 empty] | obligacje | 0
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 1983900 |  | 198390 | 793560 |  | 991950
0
11 | Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego i urzadzeń sportowych w Natolinie |  |  | 1091840 | ogółem, z tego: | 1065000 | 365000 | 700000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 1065000 | 365000 | 700000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 0
[5 empty] | obligacje | 0
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 0
12 | Budowa Przedszkola w Jedlni-Letnisko |  |  | 2473480 | ogółem, z tego: | 2399000 | 534000 | 1840000 | 25000 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 819000 | 534000 | 280000 | 5000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 0
[5 empty] | obligacje | 0
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 1580000 |  | 1560000 | 20000
0
V. PROGRAM: OŚWIETLENIE DROGOWE W GMINIE cel.poprawa warunków oświetlenia drogowego
13 | Budowa i modernizacja oświetlenia dróg stanowiącego własność gminy Jedlnia-Letnisko | 2007 | 2010 | 804764 | ogółem, z tego: | 765000 | 585000 | 180000 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 365000 | 185000 | 180000
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 0
[5 empty] | obligacje | 400000 | 400000
[5 empty] | dotacje | 0
[5 empty] | środki unijne | 0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 0
[5 empty] | B | 0
[5 empty] | C | 0
[5 empty] | D | 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 0
[5 empty] | B | 0
[5 empty] | C | 0
[5 empty] | D | 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 0
[5 empty] | B | 0
[5 empty] | C | 0
[5 empty] | D | 0
0
0
|  |  |  | 0 | ogółem, z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | A | 0
[5 empty] | B | 0
[5 empty] | C | 0
[5 empty] | D | 0
0
0
OGÓŁEM |  |  |  | 43216211 | ogółem, z tego: | 40741534 | 7278589 | 12355578 | 6602188 | 0 | 14505179
[5 empty] | środki własne | 11912773 | 2186709 | 4687031 | 2313216 | 0 | 2725817
[5 empty] | kredyty i pożyczki | 2881880 | 2881880 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | obligacje | 2017000 | 2017000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | dotacje | 193000 | 193000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki unijne | 23736881 | 0 | 7668547 | 4288972 | 0 | 11779362
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0